แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | จำนวนจุดความร้อน (Hotspot ) จาก ภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี (จุด) | 55,043 |  | 137,116,400.00 |  |  |
| 2 | จำนวน อปท. ที่ได้รับการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟป่า (แห่ง) | 50 |  |  |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบดำเนินงานอย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า โดยการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าน้ำมันสำหรับเครื่องเป่าลม ดังกรณีต่อไปนี้

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 36,000 บาท/เดือน (240 x 15 วัน x 10 คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท/เดือน แต่งบดำเนินงานที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้รับงบประมาณ 15,000 บาท ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานอย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีในแต่ละครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ 5 คน วันละ 240 บาท จำนวน 15 วัน เท่ากับ 18,000 บาท/เดือน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 คัน คันละ 8,000 บาท/เดือน เท่ากับ 40,000 บาท/เดือน ค่าที่พักในการไปปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน คืนละ 800 บาท จำนวน 14 วัน เท่ากับ 56,000 บาท รวมทั้งสิ้น 114,000 บาท/เดือน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในห้วงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอย่างน้อย 500 บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน คนละ 240 บาท เป็นเงิน 720 บาท/ครั้ง ดังนั้น การออกปฏิบัติงานจำนวน 1 ครั้ง จะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยเป็นเงิน 1,220 บาท/ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับงบดำเนินงานตามแผน ปม.1 - 2 ทั้งปี (12 เดือน) เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการไปราชการกับงบประมาณที่ได้รับ เฉลี่ยเป็นเงิน 833 บาท/เดือน และบางเดือนอาจจะมีการออกปฏิบัติงานมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน จึงมีความต้องการงบดำเนินงาน (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง) จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท จึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านไฟป่าไปแล้วก็ตาม

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ขั้นตอน/วิธีการในการเอาชีวิตรอดหากเกิดอันตรายจากไฟป่า และการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า และด้านการวางแผนการป้องกันไฟป่าของหน่วยป้องกันรักษาป่า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 9 - 10 นายต่อหน่วย ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูไฟต้องปฏิบัติงานทั้งด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และตรวจสอบร้องเรื่องเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 หน่วย โดยเฉลี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน 10 อัตรา และต้องแบ่งอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานทุกภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้งานภาคสนามเกิดความล่าช้า ตัวอย่างเช่น ทั้งสำนักมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพียง 2 อัตรา แต่ต้องรับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงาน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร ทำให้งานด้านกฎหมายเกิดความล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีอายุเฉลี่ย 40 - 60 ปี ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในงานด้านไฟป่าจำเป็นต้องใช้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ไม้ตบไฟ ครอบไฟป่า ถังฉีดน้ำดับไฟ และเครื่องเป่าลม จึงต้องยืมจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งมีจำนวนน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอรับการจัดสรรเครื่องเป่าลมให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 7 หน่วย หน่วยละ 3 เครื่อง รวม 21 เครื่อง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

- คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีสภาพค่อนข้างชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อหน่วยป้องกันรักษาป่า จึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยมาทดแทนชุดเก่าที่เสื่อมสภาพ โดยต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง จึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น พบว่า หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 17 หน่วย มีครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน 7 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเสื่อมสภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ใช้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงต้องการขอรับสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน 13 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

- อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ เครื่องเป่าลม ถังน้ำพร้อมสายฉีด และไม้ตบไฟ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.4 (ภูโหล่น) สามารถใช้เครื่องเป่าลมได้เพียง 2 เครื่อง และไม่มีอุปกรณ์ดับไฟป่าอื่น ๆ จึงขอรับการจัดสรรเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง ถังฉีดน้ำ จำนวน 3 ถัง และไม้ตบไฟ จำนวน 6 ด้าม เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.4 (ภูโหล่น) ใช้เครื่องเป่าลมปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องเป่าลมมีขนาดใหญ่ และต้องใช้งบประมาณสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับถังฉีดน้ำที่ไม่ต้องใช้งบประมาณดังกล่าว สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจึงควรจัดสรรถังฉีดน้ำแทน เพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่มากกว่าและมีขนาดเล็กมีความคล่องตัวมากกว่า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในขณะที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างไกล มีสภาพเป็นภูเขาสูงและลาดชัน ทำให้ยานพาหนะเสื่อมสภาพและชำรุด ประกอบกับไม่ได้รับการตรวจสภาพการใช้งานเป็นประจำ ส่งผลให้การปฏิบัติงานติดขัด และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นควรจัดสรรยานพาหนะมาทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และลดความเสี่ยงภัยแก่เจ้าหน้าที่

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่า เพราะประชาชนบางกลุ่มหาผลประโยชน์ โดยใช้วิธีเผาป่าให้เป็นพื้นที่ทำกิน เก็บหาของป่า และล่าสัตว์ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการลดการเผาป่า ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าและมลพิษทางอากาศ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	การไม่ได้รับความร่วมมือเมื่อเกิดเหตุไฟป่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ากรมป่าไม้จะถ่ายโอนภารกิจไฟป่าให้ไปแล้วก็ตาม แต่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจจะมีความล่าช้าในการประสานงานและการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

 	7.4	ข้อมูลสรุปสถิติการเกิดไฟป่า และจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 ทั้งแบบเฉลี่ยภาพรวม และจำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

	7.5	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อจังหวัดที่ได้รับการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 	7.6	ข้อมูลทฤษฎีและหลักวิชาการด้านไฟป่าที่หน่วยงานได้จัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 	7.7	ข้อมูลค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุดของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกเป็นรายเดือน และรายจังหวัด

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้