แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | จำนวนหน่วยป้องรักษาป่าได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดและสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม (แห่ง) | 17 |  | 95,121,100.00 |  |  |
| 2 | พื้นที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) | 10 |  |  |  |  |
| 3 | พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการบุกรุกทำลายป่า (ร้อยละ) | 80 |  |  |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง) ส่งผลให้การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ โดยที่ยังต้องใช้ดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและงานคดีป่าไม้ ซึ่งการดำเนินการแต่ละครั้งต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งต้องมีการติดต่อประสานงานกับตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมารับโทษ ทำให้ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เพียงพอ จึงต้องเจียดไปใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย ในขณะที่บางพื้นที่มีรับผิดชอบเป็นเกาะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ทำให้งบประมาณยิ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	ระเบียบในการเบิกจ่ายเงินมีการดำเนินการยุ่งยาก โดยเฉพาะเรื่องใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้แนบเบิกจ่ายแต่ละครั้ง ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) มักประสบปัญหาเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เช่น การยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (เนื่องจากข้อความในใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน) ทำให้ต้องมีการขอใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ โดยฝ่ายการเงินจะมีปัญหาค่อนข้างมาก ถึงการยกเลิกใบเสร็จรับเงินบางสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้วันเดือนปีเป็นคริสต์ศักราช ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไปแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เสียระยะเวลาเป็น 2 เท่า กับจำนวนเงินที่เสียไป เพราะการไปปฏิบัติงานราชการในบางครั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างอำเภอ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565, พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565, ความรู้ในการโต้ตอบด้านกฎหมายกรณีมีข้อพิพาทระหว่างป่าไม้กับหน่วยงานอื่น, การใช้อาวุธปืน, ยุทธวิธีในการตรวจยึด/จับกุม, การป้องกันตัว, การประเมินมูลค่าความเสียหาย, การพิสูจน์เนื้อไม้, แนวทางลาดตระเวนและการจัดทำข้อมูลการลาดตระเวน, ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS), ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และด้านอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ ควรให้มีการจัดฝึกอบรมดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ รวมถึงควรจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางด้วย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่า และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ แผนที่และภาพถ่าย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมาก กรมป่าไม้จึงควรมีสวัสดิการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากภารกิจงานด้านกฎหมาย เรื่องร้องเรียน มีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ปัจจุบัน ทำงานได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึงทั้งพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ดังกรณี

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 32 หน่วย ซึ่งมีข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย จำนวน 12 ราย โดยข้าราชการ 10 จาก 12 รายต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง และมีหน้าที่อื่นอีกหลายหน้าที่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีนิติกรประจำสำนัก จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ และปฏิบัติงานประจำศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.4 (เครือหวาย) ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานประจำหน่วย ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์รถยนต์ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แทน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งอากาศยานไร้คนขับมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	อาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ดังกรณีอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง), ขก.5 (ภูผาม่าน), มค.1 (บรบือ), กส.1 (ดงมูล), กส.3 (ภูพาน), กส.4 (ภูพระ), กส.5 (บัวขาว) และ มห.3 (คำชะอี) ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสำหรับการใช้บริการและการใช้งาน นอกจากนี้ อาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) มีอายุการใช้งานประมาณ 47 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดและเสียหายจากการโค่นล้มของต้นไม้ทับอาคาร ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล และยากต่อการเข้าถึง ส่งผลให้ยานพาหนะที่ได้รับจัดสรรเกิดการสึกหรอและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อีกทั้งยังต้องใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 17 หน่วย มียานพาหนะ จำนวน 33 คัน ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 28 ปี และมีสภาพชำรุด ไม่เหมาะสำหรับปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับสนับสนุนรถยนต์ทดแทนคันเดิม จำนวน 9 คัน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	เครื่องแบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม รหัส 3 ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบางพื้นที่และบางสถานการณ์ เช่น การเดินขึ้นเขา เนื่องจากเครื่องแบบมีน้ำหนักมาก และเนื้อผ้าไม่มีความยืดหยุ่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหรือการขอข้อมูล เจ้าหน้าที่มักได้รับข้อมูลล่าช้า หรือไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัด หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ หรือกรณีการตรวจสอบความทับซ้อนของพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมาตรการแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ครอบคลุมและกฎหมายไม่ชัดเจน จึงเกิดช่องว่างของกฎหมาย ทำให้มีประชาชนบางกลุ่มหาช่องว่างเพื่อกระทำความผิด ซึ่งอาจทำให้มีกรณีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

 	7.4	ข้อมูลผลการลาดตระเวน (ไร่ - งาน - ตารางวา) พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ (63.42 ล้านไร่) ได้รับการลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

 	7.5	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

 	7.6	ข้อมูลผลการใช้งานระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิทักษ์ไพร) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 	7.7	รายชื่อหน่วยป้องรักษาป่าและชื่อรายการก่อสร้างที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้