แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน (ป่าชุมชน) | 244 |  | 42,250,000.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดตั้งป่าชุมชน มีขั้นตอนการดำเนินงานค่อนข้างมาก และต้องลงพื้นที่ประสานงานบ่อยครั้ง ทำให้งบรายจ่ายอื่นที่ใช้จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าใช้สอยในการออกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างไกลและเป็นพื้นที่สูงชัน ประกอบกับรถยนต์ราชการมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงต้องเจียดจ่ายงบดำเนินงานเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะอีกด้วย

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสูงอายุส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และทักษะด้านการใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นิติกร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างสำรวจ และช่างสำรวจ เนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ ตลอดจนจัดทำแผนที่แนวเขตป่าชุมชน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะส่งผลให้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน รวมทั้งเกิดความขัดแย้งจากปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การทับซ้อนพื้นที่ และความไม่ชัดเจนของพื้นที่ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พบว่า ส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแผนที่ และด้านกฎหมายป่าชุมชน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างรุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานแผนที่ และด้านกฎหมายป่าชุมชน จำนวนอย่างน้อย จำนวน 2 อัตรา

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ซึ่งมีข้าราชการระดับผู้อำนวยการส่วนเกษียณอายุราชการ หากไม่ได้รับอัตรากำลังที่จะมาทดแทน อาจส่งผลให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ที่ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน จำนวน 2 ราย โดยมีพนักงานราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอัตรากำลังที่จะมาทดแทน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งมีหลายกรณี ดังนี้

- กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ปัจจุบันศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย, พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย, พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ราย และ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 2 ราย แต่มีป่าชุมชนที่ประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามมาตรา 99, 100 แล้ว จำนวน 154 ป่าชุมชน และป่าชุมชนที่อยู่ระหว่างการขอจัดตั้ง จำนวน 37 ป่าชุมชน รวมทั้งสิ้น 191 ป่าชุมชน ซึ่งเฉลี่ยจำนวนป่าชุมชนที่ต้องรับผิดชอบต่อจำนวนบุคลากร ประมาณ 31 ป่าชุมชน/ราย ประกอบกับข้าราชการที่มีอยู่ในสังกัดทั้ง 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 2 หน้าที่/ราย จึงทำให้ไม่สามารถรองรับงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากได้

- กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี โดยส่วนจัดการป่าชุมชนมีเจ้าหน้าที่เพียง 13 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง 4 จังหวัด จึงจำเป็นต้องขอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

- กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนมีอัตรากำลัง ประกอบด้วยข้าราชการ 2 คน และพนักงานราชการ 3 คน ซึ่งมีภาระงานมากกว่า 1 หน้าที่ คือ

1) ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสวนป่าบางขนุน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ภูเก็ต และหัวหน้าแปลงฟื้นฟูป่าที่ 3 ป่าปลายพระยา อีกหน้าที่หนึ่ง

2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายป่านันทนาการ หัวหน้าป่านันทนาการ 2 แห่ง และหัวหน้าแปลงฟื้นฟูป่าที่ 10 ป่าปลายพระยา อีกหน้าที่หนึ่ง

3) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้พังงาและภูเก็ต มีพนักงานราชการที่รับผิดชอบงานด้านป่าชุมชนเพียงจังหวัดละ 1 คน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ พบว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 42 - 45 ปี ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่ จึงทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับการชี้แจง ประชาคมหมู่บ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภารกิจด้านป่าชุมชน รวมทั้งส่วนจัดการป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไม่มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนอำนวยการ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน 1 คัน ในขณะที่ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมาก จึงต้องการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้

- ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส่วนจัดการป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส มีคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังพบว่า เครื่องสำรองไฟของส่วนจัดการป่าชุมชน ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดการล่าช้าและไม่สามารถจับพิกัดได้อย่างแม่นยำ

- ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ มีครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (มีเลขครุภัณฑ์) จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องจับพิกัด (GPS) จำนวน 1 เครื่อง (สภาพชำรุด) ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น กรมป่าไม้/สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ควรสนับสนุนหรือจัดสรรคอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ Multifunction (สำหรับใช้พื้นที่จัดทำข้อมูลและแผนจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับประชาชน) รวมทั้งเครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เพื่อใช้ในการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ อย่างน้อยรายการละ 1 เครื่องต่อหน่วยงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 – 20 ปีขึ้นไป มีสภาพเสื่อมโทรม ชำรุดบ่อยครั้ง ในขณะที่ต้องนำไปใช้งานในพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน พื้นที่ทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ ประกอบกับได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นหลายทีมในการปฏิบัติงานได้ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	การจัดตั้งป่าชุมชนต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ส่งผลให้การจัดตั้งป่าชุมชน
มีความล่าช้า

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	การขอจัดตั้งป่าชุมชน หากพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนบางส่วนเป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ พื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้ หรือที่ดินที่บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่กันบริเวณดังกล่าวออก เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้งตามมาหลังจากที่มีการยื่นคำขอทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งติดขัดระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ จึงทำให้การประสานขอข้อมูลล่าช้า หรืออาจไม่ได้ข้อมูลหากเจ้าของที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแปลงที่ดิน และการดำเนินการขอจัดตั้งป่าชุมชน ต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนบางครั้งไม่ได้รับการความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากปัจจุบันแนวเขตป่าชุมชนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ถูกกำหนดให้ใช้แนวเขตตามเอกสารที่ขอจัดตั้งโครงการ (แบบ ปชช.3) ซึ่งทำให้ป่าชุมชนบางแห่งมีแนวเขตที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.15	ปัญหาที่ 15 :	ในกรณีของศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ดำเนินกิจกรรมด้านป่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยขณะนั้นไม่ได้มีการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์รับไปดำเนินการต่อ ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อมูลแผนที่แนวแขตป่าชุมชนที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย ปชช. 3

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.16	ปัญหาที่ 16 :	ฐานข้อมูลด้านแผนที่ (Shape file) พื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่หน่วยงานอื่นไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ป่าไม้จังหวัดไม่มีฐานข้อมูลด้านแผนที่ที่เป็นปัจจุบัน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.17	ปัญหาที่ 17 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้

- กรณีพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนไม่ไว้วางใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- กรณีคณะกรรมการป่าชุมชนเข้าใจผิดว่ามาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ได้ทุกอย่าง เช่น มีความต้องการตัดถนนผ่าน หรือทำถนนรอบพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.18	ปัญหาที่ 18 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. 2567 ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.19	ปัญหาที่ 19 :	หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชนไม่เหมาะสม สำหรับป่าชุมชนที่กำลังฟื้นฟู เนื่องจากการติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน มีการกำหนดระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ซึ่งสามารถติดตั้งป้ายแนวเขตในระดับความสูงดังกล่าวได้ หากเป็นป่าชุมชนที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นป่าชุมชนที่กำลังฟื้นฟูใหม่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็ก จะส่งผลต่อการติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชนที่ไม่ได้ตามระดับความสูงที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.20	ปัญหาที่ 20 :	การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งป่าชุมชน เช่น การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับ เป็นต้น อยู่ในเขตพื้นที่สูง และขาดสัญญาณติดต่อทางโทรศัพท์ จึงทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.4	ข้อมูลรายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) จำนวนพื้นที่ (ไร่ - งาน - ตารางวา) จำแนกรายป่าชุมชน และรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้