แบบรายงานแผน ปค. 5/69 ย่อย

เอกสาร 3

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก  เพียง 1 ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

1. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ...งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุม หรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มศักยภาพได้

2. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มประสิทธิภาพได้

3. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..1. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มประสิทธิภาพได้

2. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

4. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ  1. ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยังคงเป็นสิทธิ์ของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังขาดในส่วนของการติดตามความยั่งยืนของโครงการเนื่องจากเป็นโครงการ 1 ปี ทำให้เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนแล้ว อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามมาตรการของโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะมาตรการถือเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่ดิน คทช.

2. เกษตรกรยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการสนับสนุนในที่ดิน คทช. ที่มีหลายกลุ่ม แต่มีการสนับสนุนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะนำพื้นที่
มาเข้าร่วมโครงการและต้องการเข้าร่วมโครงการที่ให้การสนับสนุนมากกว่า

3. ฐานข้อมูล Forest Info ในปัจจุบัน ได้หยุดการพัฒนาแล้ว ทำให้ยากต่อการนำเข้าข้อมูล และเจ้าหน้าที่อาจนำเข้าข้อมูลที่ผิด เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในเรื่องการนำเข้าข้อมูล

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจที่ 1 : เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุม หรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มศักยภาพได้ | - ประชุมวางแผน หารือการดำเนินงานอย่างรัดกุมจากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้งบประมาณที่จำกัด - ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินอย่างน้อย 3 ครั้ง - ........................................................................................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................................................................................ | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
|  | - จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มประสิทธิภาพได้ | - ประชุมวางแผน หารือการดำเนินงานอย่างรัดกุมจากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้บุคลากรที่มีอยู่ - ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... - ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
|  | - ครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มประสิทธิภาพได้ | - สำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ตลอดจนความพร้อมของครุภัณฑ์เป็นประจำทุกไตรมาส - ประชุมวางแผน หารือการดำเนินงานอย่างรัดกุมจากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด - ขอยืมครุภัณฑ์จากส่วนอื่น ๆ ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ในช่วงเวลาดำเนินงานที่ไม่ตรงกัน - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - ........................................................................................................................................................................................................................ |  |
|  | 4. ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยังคงเป็นสิทธิ์ของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังขาดในส่วนของการติดตามความยั่งยืนของโครงการเนื่องจากเป็นโครงการ 1 ปี ทำให้เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนแล้ว อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามมาตรการของโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะมาตรการถือเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่ดิน คทช. | - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - ........................................................................................................................................................................................................................ |  |
|  | - เกษตรกรยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการสนับสนุนในที่ดิน คทช. ที่มีหลายกลุ่ม แต่มีการสนับสนุนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะนำพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการและต้องการเข้าร่วมโครงการที่ให้การสนับสนุนมากกว่า | - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - ....................................................................................................................................................................................................................... |  |
| ภารกิจที่ 2 : จัดทำฐานข้อมูล และติดตามผลเพื่อสนับสนุนงานไม้เศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถพัฒนางานไม้เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | - ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย | - สำรวจ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้ มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นประจำทุกต้นไตรมาส - ขอยืมครุภัณฑ์จากส่วนอื่น ๆ ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ในช่วงเวลาดำเนินงานที่ไม่ตรงกัน | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
|  | - ฐานข้อมูล Forest Info ในปัจจุบัน ได้หยุดการพัฒนาแล้ว ทำให้ยากต่อการนำเข้าข้อมูล และเจ้าหน้าที่อาจนำเข้าข้อมูลที่ผิด เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในเรื่องการนำเข้าข้อมูล | - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จัดทำระบบฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้รองรับกับข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลังทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลเอง ซึ่งเป็นการนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - ....................................................................................................................................................................................................................... |  |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................

หมายเหตุ : 1. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

2. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

3. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ