แบบรายงานแผน ปค. 5/69 ย่อย

เอกสาร 3

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักจัดการป่านันทนาการ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก  เพียง 1 ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

1. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่พร้อมต่อการรองรับการให้บริการประชาชน

2. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ 1. จำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด

2. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

3. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

4. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ ข้อมูลเกี่ยวกับป่านันทนาการเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอ

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจที่ 1 : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่พร้อมต่อการรองรับการให้บริการประชาชน | - วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และความพร้อมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ - จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ - ติดตามผลการดำเนินการแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง - ....................................................................................................................................................................................................................... - ........................................................................................................................................................................................................................ | ส่วนจัดการพื้นที่ |
| ภารกิจที่ 2 : ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและแบ่งเขตการจัดการ (Management Zoning) ของพื้นที่ ป่านันทนาการ | จำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด | - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำรวจจัดตั้ง ป่านันทนาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ฉบับ - ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง และจัดทำในรูปแบบรายงานแห่งละ ๑ เล่ม - ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง - ........................................................................................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................................................................................ | ส่วนจัดการพื้นที่ |
| ภารกิจที่ 3 : ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่านันทนาการในช่องทางต่าง ๆ | - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน - ข้อมูลเกี่ยวกับป่านันทนาการเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอ | - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและหาความรู้ทักษะ และเทคโนโลยี ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 หลักสูตร - ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จัดทำแนวทาง/คู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายป่านันทนาการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ - ........................................................................................................................................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................................................................................................................................ | ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

หมายเหตุ : 1. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

2. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

3. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................