เอกสาร 1

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปตามแผนงาน ที่กรมป่าไม้กำหนด ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย (Target) 11,020 ไร่ | ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - จัดอบรมให้ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และทักษะในการบริหารสัญญาจ้าง - มีการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่าต่อไป - ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการประชุมประชาคมราษฎรระดับหมู่บ้านในท้องที่ที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟู การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปลูกป่ายังไม่เพียงพอ - การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนดกรอบร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานปลูกป่า - ขาดงบดำเนินงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่า - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนจำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจึงส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน | 1. เจ้าหน้าที่ที่พึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอาจขาดประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า - การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงอาจไม่ทราบว่าระหว่างปีงบประมาณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ - ราษฎรในพื้นที่ใกล้แปลงปลูกป่าอาจมีการบุกรุกและปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่แปลงปลูกป่า - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. | - จัดทำกรอบแนวทาง รายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กลางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติภารกิจงานฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ในแนวทางเดียวกัน - สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูก ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการอย่างน้อย 10 ครั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่าต่อไป - .......................................... .......................................... .......................................... - .......................................... .......................................... .......................................... | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

5. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................