แบบรายงานแผน ปค. 5/69 ย่อย

เอกสาร 3

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก  เพียง 1 ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

1. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

2. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ บุคลากรอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื่องจากการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังไม่ครอบคลุมจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเกินขีดความสามารถในการสอนฝึกปฏิบัติของวิทยากร ส่งผลให้จำนวนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้ทักษะการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควร

3. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

4. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจ : ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : - พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู - เพื่อสร้างงานและการกระจายรายได้ ลงสู่ท้องถิ่น - เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม | บุคลากรอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื่องจากการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังไม่ครอบคลุมจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเกินขีดความสามารถ ในการสอนฝึกปฏิบัติของวิทยากร ส่งผลให้จำนวนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้ทักษะการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควร | - ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับปริมาณงานมากขึ้น - ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ด้านการจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ - จัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 เรื่อง คือ การจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และครอบคลุมมากขึ้น - ........................................................................................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................................................................................ | ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................

หมายเหตุ : 1. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

2. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

3. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ