## LIST (hidden)
ปัญหาด้านงบประมาณ | ปัญหาด้านบุคลากร | ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน | ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน | การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต | ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน | มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
| ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ (เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ) | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อ กลุ่มเป้าหมาย
| ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
| ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ | กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
| อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย)

## สำนักจัดการป่าชุมชน
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบระหว่างปี
สำนักจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | [8 empty] | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
[10 empty] | แผน |  |  | ผล | ร้อยละ | แผน |  |  | ผล |  | ร้อยละ
งานพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น
1 | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0
2 | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
3 | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | 4 | 44 | 44 | 0 | 0
4 | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 0 |  | 0
รวม | [13 empty] | 0 | 6840000 |  |  | 0 |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | [5 empty] | ค่าเป้าหมายตามแผน |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |  | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
งานพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น
1.งานประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) | [6 empty] | 18 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0
1.1 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย (ครั้ง) | [5 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 5 | 5 | 0
2. จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | [6 empty] | 84 | 84 | 84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 0
2.1 | สำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (ไร่) | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | [6 empty] | 10 | 10 | 0
2.2 | จัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น (ไร่) | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | [6 empty] | 20 | 20 | 0
2.3 | จัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ซุ้มสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น (ไร่) | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | [6 empty] | 15 | 15 | 0
2.4 | ติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ซุ้มสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น (ไร่) | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | [6 empty] | 10 | 10 | 0
2.5 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น (ไร่) | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | [6 empty] | 15 | 15 | 0
3. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่) | [6 empty] | 18 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0
3.1 | วางแปลงเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้ (ไร่) | [5 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 10 | 10 | 0
3.2 | คำนวณการกักเก็บคาร์บอน (ไร่) | [5 empty] | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 5 | 5 | 0
3.3 | จัดทำรายงานผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ พร้อมทำบันทึกรายงานส่งสำนักจัดการป่าชุมชน (ชุด) | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | 5 | 5 | 0
4. ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | [6 empty] | 4 | 44 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0
4.1 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้ (ครั้ง) | [5 empty] | 4 | 44 | 44 | [6 empty] | 5 | 5 | 0
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [15 empty] | 100 |  | 0
2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายถึงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน | [10 empty] | คำอธิบาย | [7 empty] | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | [5 empty] | คำอธิบาย | [6 empty] | แนวทางแก้ไข | [5 empty] | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1080p (1,920 x 1,080 px))
|  |  |  | ผู้จัดทำข้อมูล | [9 empty] | ผู้รับรองรายงาน
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) |  |  |  | ( |  |  |  |  | )
ตำแหน่ง
|  |  |  | วันที่ | [9 empty] | วันที่
เบอร์ติดต่อ