
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)เอกสาร 1

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
	9,150
	
	41,668,000.00
	
	

	2
	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
	80
	
	
	
	


2.  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก....................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]	3.1 ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างไกลกัน ส่งผลให้ค่าเบี้ยเลี้ยง และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ออก
 		ตรวจแปลงและถ่ายภาพ เพื่อเบิกจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสานงานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำทางวิชาการ ประสานคณะกรรมการ
 		ภายนอก และสนับสนุนกล้าไม้ ไม่เพียงพอ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.2 ปัญหาที่ 2 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรประจำส่วนส่งเสริมการปลูกป่ามีจำนวนไม่มากเพียงพอต่อปริมาณงาน 
 		ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายภารกิจ เช่น งานปลูกป่า งานส่งเสริมเครือข่าย งานวิจัย และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ ทำให้การ
 		ดำเนินงานล่าช้า จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.3 ปัญหาที่ 3 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแผนที่ เพื่อให้การจับพิกัด GPS 
 		แปลงปลูกป่าที่เข้าร่วมโครงการมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบที่กรมป่าไม้กำหนด


	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.4 ปัญหาที่ 4 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้
		- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ และศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี 
 			จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
		- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้รับมอบรถยนต์มาจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2563               
 			ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว มีอายุการใช้งาน 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) จำนวน 1 คัน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เช่น แอร์ไม่เย็น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมีปัญหา
 			ฟิล์มรถยนต์เสื่อมสภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าไม่เคยได้รับการจัดสรรยานพาหนะใหม่ 
 			สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.5 ปัญหาที่ 5 :	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยยานพาหนะที่ใช้ในการ
 		ปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นรถบรรทุกดีเซลแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ซึ่งบุคลากรไม่สามารถโดยสารได้ เพียงพอต่อการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน 
 		หน่วยงานจึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 
 		110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จำนวน 1 คัน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.6 ปัญหาที่ 6 :	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การ
 		ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.7 ปัญหาที่ 7 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 		เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายที่มีความต้องการและมีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ แต่ชื่อเจ้าของที่ดินตามเอกสารสิทธิ์เสียชีวิต และเกษตรกรที่ต้องการ
 		เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้รับมรดกยังไม่ไปโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งหลักเกณฑ์                    
 		ของโครงการผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ และเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.8 ปัญหาที่ 8 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ซึ่งบางพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี 
 		และจังหวัดพิจิตร ขาดแคลนแหล่งน้ำ อีกทั้งมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.9 ปัญหาที่ 9 :	ตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรเป็นการสั่งจ่ายในรูปแบบจ่ายเช็ค แต่เกษตรกรบางรายไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คที่                 
 		สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นเงิน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
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 		เกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรมน้อยลง
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5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.3		
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
		7.4	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่ - งาน - ตารางวา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และดำเนินการภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)
		7.5	ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว                     
เพื่ออุตสาหกรรม ทั้งแบบเฉลี่ยในภาพรวม และแบบจำแนกรายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่



ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569
เบอร์ติดต่อ	     

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	2

