
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)เอกสาร 1

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้า)
	58,223,921
	
	227,888,400.00
	
	

	2
	พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น (ไร่)
	5,000
	
	
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]	3.1 ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ได้รับงบดำเนินงาน สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ใน
  		การประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรม ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน              
  		ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ในการสูบน้ำเพื่อดูแลกล้าไม้ที่มีจำนวนมาก ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ   
  		การดูแลกล้าไม้ รวมถึงสถานีเพาะชำกล้าไม้ต้องติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการบริการแจกจ่ายกล้าไม้ออนไลน์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังกรณี
   		ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ได้รับงบดำเนินงานสถานีละ 10,000 บาท ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
  		ได้รับงบดำเนินงาน 5,000 บาท ซึ่งสามารถนำมาถัวจ่ายเป็นรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ แต่สถานีเพาะชำมีค่าสาธารณูปโภคที่จะต้องจ่ายเฉลี่ย               
  		ปีละประมาณ 23,000 บาท จึงไม่เพียงพอ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.2 ปัญหาที่ 2 :	หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณล่าช้า โดยกระทบต่อการวางแผนผลิตกล้าไม้ การเตรียมวัสดุเพาะชำ และการดูแลรักษากล้าไม้ขาดความต่อเนื่อง 
   		ส่งผลให้คุณภาพและอัตราการรอดของกล้าไม้ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพาะชำกล้าไม้ เช่น ถุงเพาะชำ ดิน ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน 
  		เป็นต้น มีราคาเพิ่มสูงขึ้น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.3 ปัญหาที่ 3 :	หน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานอื่น ๆ อีกทั้งไม่มี
 		งบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การนำกล้าไม้ไปร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการ
  		บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัด กิจกรรมอำเภอยิ้ม และกิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.4 ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช และสถานีเพาะชำกล้าไม้
 		จังหวัดลพบุรี ขาดแคลนในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ช่างซ่อม ช่างเครื่องยนต์ สำหรับดำเนินการตรวจสอบ บำรุง ซ่อมแซม เครื่องยนต์ รวมทั้ง
 		เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.5 ปัญหาที่ 5 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีเพาะชำกล้าไม้ ทั้งงานด้านวิชาการ
	การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายกล้าไม้ งานธุรการ งานบริหารหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ และงานติดตามประเมินผลการ
	แจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนอัตรากำลัง ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก 
	จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้                    
จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีเพาะชำกล้ามุกดาหาร สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ และยังทำหน้าที่อื่น ๆ อีกหลากหลายหน้าที่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ได้อย่างเหมาะสม
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.6 ปัญหาที่ 6 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft office                      
  		ระบบแจกจ่ายกล้าไม้ออนไลน์ ส่งผลให้การทำงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถานีเพาะชำกล้าไม้เกิดความล่าช้า และอาจมีข้อผิดพลาด   
 		ในการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีบุคลากรที่ขาดทักษะความชำนาญเฉพาะด้านการเพาะชำ เนื่องจากย้ายการปฏิบัติราชการมาจากหน่วยงานในภารกิจอื่น 
 		ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนหน้างานใหม่ จึงอาจส่งผลต่อคุณภาพและทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.7 ปัญหาที่ 7 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้หลายแห่ง
           	มีผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน ดังกรณีต่อไปนี้
	- สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2561 มีลูกจ้างประจำเสียชีวิต 2 ราย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส2 และ
พนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พนักงานราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย
	- สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีพนักงานราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 คน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้              
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่             มีลูกจ้างประจำที่ต้องเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการมีพนักงานราชการต้องเกษียณอายุราชการจำนวน 1 ราย จึงขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อมาทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
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 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.8 ปัญหาที่ 8 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์สำนักงาน เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
 		การปฏิบัติงาน อีกทั้ง คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ไม่รองรับกับการใช้งานระบบแจกจ่ายกล้าไม้ออนไลน์ หรือโปรแกรมที่ต้องประมวลผลมาก ๆ ได้แก่              
 		สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี, สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 
 		จังหวัดระยอง, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.9 ปัญหาที่ 9 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้
		- รถยนต์ราชการใช้งานประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี, สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดจันทบุรี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร 
 			เสื่อมสภาพและชำรุด โดยมีอายุการใช้งาน 20 - 25 ปี ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
 	- สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช, สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา, สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 
 		สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์, สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย
 	  จังหวัดบุรีรัมย์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ, สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และสถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ                          
 	  มียานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแจกจ่ายกล้าไม้ และติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้
	ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
 	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
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	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
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 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.10 ปัญหาที่ 10 :	สถานีเพาะชำกล้าไม้บางแห่งไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น การขนย้ายกล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจติดตาม
 				ประเมินผลผู้มาขอรับกล้าไม้ การนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
 				และขาดความต่อเนื่อง ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร, สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ 
 				จังหวัดนครสวรรค์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง และสถานีเพาะชำกล้าไม้
  				จังหวัดตราด ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
  				หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
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ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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	3.1 ปัญหาที่ 11 :	บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ดังกรณีต่อไปนี้
 		- บ้านพักเจ้าหน้าที่มีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน อาทิ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี 
 			สำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครพนม มีบ้านพักไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้อาคารสำนักงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี                
 			มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินทางราชการ
		- สถานีเพาะชำกล้าไม้/ศูนย์เพาะชำกล้าไม้บางแห่ง เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี,               
 			สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร, สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช, สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง,  
 			สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด, สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท
 			จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์, สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ, 
 			สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต และสถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสารจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำ ระบบน้ำ             
 			และหอพักน้ำใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งห้องสุขาสำหรับให้บริการประชาชน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
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		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
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ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
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	3.12 ปัญหาที่ 12 :	ปัญหาการไม่มีสาธารณูปโภค ดังกรณีต่อไปนี้ 
 				- สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบของพื้นที่โรงเรือนเพาะชำและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง พื้นที่ในสถานีฯ            
 				  มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งปัจจุบันได้ขอยืมใช้ไฟฟ้าจากวัดพระธาตุแม่เจดีย์                
 				  จึงมีความประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ อีกทั้งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง ทำให้เวลา 
 				  ประชาชนติดต่อขอรับกล้าไม้ไม่สะดวกต่อการติดต่อสอบถามชนิดกล้าไม้ก่อนเข้ารับกล้าไม้ ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ จึงต้องการขอรับสนับสนุน
 				  งบประมาณ เพื่อติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ในสถานีเพาะชำกล้าไม้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
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ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
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 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.13 ปัญหาที่ 13 :	ปัญหาการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล เนื่องจากพื้นที่ตั้งของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งกล้าไม้มีความจำเป็นต้อง
 				ใช้น้ำประปาเพื่อดูแลกล้าไม้ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งทำให้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรีเสียงบประมาณในการดูแลกล้าไม้อย่างมาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.14 ปัญหาที่ 14 :	ปัญหาการไม่มีเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถาวร ขนาด 30 x 30 เมตร ส่งผลให้สถานีเพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 
 				สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์, สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์, สถานีเพาะชำกล้าไม้
 				จังหวัดชัยภูมิ, สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และสถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไม่สามารถสนับสนุนกล้าไม้ได้อย่างเต็ม
 				ประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อจัดสร้างเรือนเพาะชำแก่สถานีดังกล่าว
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.15 ปัญหาที่ 15 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดังกรณีต่อไปนี้
 			- ศูนย์เพาะชำกล้าไม้บางแห่งมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้กล้าไม้ที่เพาะชำอาจตายและไม่สามารถเติบโตได้ 
 				- ปัจจุบันสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรีใช้น้ำในการเพาะชำและดูแลกล้าไม้จากคลองสาธารณะร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งหากเกิดภัยแล้งจะ
  				  ไม่มีน้ำใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว  

     
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.16 ปัญหาที่ 16 : 	ฐานข้อมูลของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยไม่มีฐานข้อมูลการจัดตั้งสถานีเพาะชำฯ และ
 		ขอบเขตของสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.17 ปัญหาที่ 17 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อกำหนดด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการขอรับกล้าไม้ในปัจจุบัน มีความซับซ้อนและไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกป่า ส่งผลให้ประชาชนที่มีความพร้อมในการปลูก แต่ขาดเอกสารสิทธิ์ตามเงื่อนไข ไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนกล้าไม้จากทางราชการได้อย่างทั่วถึง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.18 ปัญหาที่ 18 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และ/หรือคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและ/หรือผู้รับบริการไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนบางราย
 		มีความต้องการกล้าไม้มากกว่าจำนวนกล้าไม้ที่ประชาชนจะสามารถขอรับการแจกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ คือ ไม่เกิน 1,000 ต้น/คน/ปี 
 		ในขณะที่ประชาชนมีพื้นทีจำนวนมาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.19 ปัญหาที่ 19 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เนื่องจากการร่างขอบเขตของงาน ( TOR) ของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
 		การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.20 ปัญหาที่ 20 :	ผู้มาขอรับกล้าไม้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทำให้มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลทำให้หน่วยงานทำงานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.21 ปัญหาที่ 21 :	สถานีเพาะชำกล้าไม้มีกล้าไม้เหลือจ่ายจากปีงบประมาณก่อน ๆ ทำให้ต้องเร่งแจกจ่ายกล้าคงค้างให้หมดก่อน ส่งผลให้กล้าไม้ในปีปัจจุบันเหลือจ่าย 
 		และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ดังกล่าว
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.22 ปัญหาที่ 22 :	ปัญหาการเกิดโรคราสนิม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ในการ             
 		รดกล้าไม้ พบว่า มีค่าสนิมที่มีปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคราสนิม ส่งผลให้กล้าไม้ย่อยตาย
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.3		


7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
		7.4	ข้อมูลผลการแจกจ่ายกล้าไม้ที่เพาะชำภายใต้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งแบบภาพรวมระดับกรม และแบบจำแนก
รายศูนย์/สถานีเพาะชำกล้าไม้/โครงการพัฒนาป่าไม้
	7.5	ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ (ร้อยละ) ที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งแบบเฉลี่ยในภาพรวมระดับกรม และแบบจำแนกรายศูนย์/สถานีเพาะชำกล้าไม้/โครงการพัฒนาป่าไม้


ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569
เบอร์ติดต่อ	     
คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	5

