
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)เอกสาร 1

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ  ปีฐาน (พ.ศ. 2562) (จุด)
	55,628
	
	127,724,600.00
	
	

	2
	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดังไฟป่า (อปท.)
	50
	
	
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 



3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]	3.1 ปัญหาที่ 1 :   งบประมาณสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าที่พัก และค่าน้ำมัน สำหรับเครื่องเป่าลม ไม่เพียงพอต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน
           	ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) การควบคุมไฟป่า เนื่องจาก
         	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีความ พร้อมในการดับไฟป่า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องเข้าพื้นที่ดับไฟป่าด้วยตนเอง                   
  	ดังกรณีต่อไปนี้ 
 	- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี การออกปฏิบัติงานมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเดือนละ 
 		92,400 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 3 คน x 240 บาท x 15 วัน = 10,800 บาท, ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน               
 		3 คน x 800 บาท x 14 คืน = 33,600 บาท, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ ได้แก่ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ, รถบรรทุกทั่วไป
 		และรถบรรทุกน้ำ รวมจำนวน 6 คัน x 8,000 บาท = 48,000 บาท
 	- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) การออกปฏิบัติงานมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเดือนละ 61,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 240 บาท x 
 		15 วัน = 36,000 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ 25,000 บาท
 	ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในห้วงของการเกิดไฟป่า ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์
 	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 	ในพื้นที่จริง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.2 ปัญหาที่ 2 :  หน่วยป้องกันรักษาป่าจำนวนมากไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับใช้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot)
  		ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการดับ  
   		ไฟป่าแล้วก็ตาม
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.3 ปัญหาที่ 3 :  	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการเอาชีวิตรอด
  		หากเกิดอันตรายจากไฟป่า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.4 ปัญหาที่ 4 :	 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) โดยส่วนป้องกันรักษาป่า
    		 และควบคุมไฟป่า ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและวางแผนการป้องกันไฟป่า
   		 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมจากสำนักป้องกัน
  		 รักษาป่าและควบคุมไฟป่า จำนวน 2 อัตรา
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.5 ปัญหาที่ 5 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่า มีอัตรากำลังเฉลี่ย 8 - 10 นายต่อหน่วย ซึ่งในช่วงฤดูของ
   		การเกิดไฟป่า ต้องปฏิบัติงานทั้งด้านการดับไฟป่า เฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และตรวจสอบร้องเรื่องเรียน จึงทำให้มีปัญหาเรื่องอัตรากำลังไม่เพียงพอ
    	                 	ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภารกิจด้านไฟป่าที่ต้องพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับแจ้งเตือนจุดความร้อน 
  		ในพื้นที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.6 ปัญหาที่ 6 :	ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากค่าตอบแทนน้อย และอุปกรณ์ยังชีพไม่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความ
  		ประสงค์ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและอุปกรณ์ยังชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.7 ปัญหาที่ 7 :	 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่
 		 - 	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 หมึก แฟ้มเอกสาร ลวดเสียบ ซองจดหมาย
		 - 	ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องเย็บกระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ในการนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
   			  โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์
   			  จำนวน 2 เครื่อง จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
		 -  อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ในงานป้องกันไฟป่า เช่น เครื่องเป่าลม ถังน้ำพร้อมสายฉีดไม้ตบไฟ


	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.8 ปัญหาที่ 8 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุดตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของยานพาหนะเสื่อมสภาพหรือชำรุดตามไปด้วย เช่น ยางรถยนต์ 
แบตเตอรี่ ในขณะที่พื้นที่เป้าหมายมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับไม่ได้รับการตรวจเช็คสภาพการใช้งานเป็นประจำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ในการนี้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งงบประมาณสำหรับใช้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ เพื่อบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานของรถยนต์
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.9 ปัญหาที่ 9 :  บ้านพักมีไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.10 ปัญหาที่ 10 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า เนื่องจากองค์กร 
   				ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีสามารถในการดับไฟป่า จึงไม่ให้ความร่วมมือเมื่อเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และบางครั้งมี
  				ความล่าช้า ในการติดต่อประสานงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.11 ปัญหาที่ 11 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่า 
 				และองค์ความรู้ในการควบคุมไฟป่า เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มหาผลประโยชน์ โดยใช้วิธีเผาป่าให้เป็นพื้นที่ทำกิน เก็บหา ของป่า และล่าสัตว์               
 				จึงไม่ให้ความร่วมมือลดการเผาป่า ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่า และมลพิษทางอากาศ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.12 ปัญหาที่ 12 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ              มีหลายหน่วยงานเข้าทำประโยชน์ แต่ไม่มีแผนในการควบคุมไฟป่า และแม้จะถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าแล้ว แต่หน่วยป้องกันรักษาป่ายังคงต้องไปตรวจสอบและควบคุมจุดที่เกิดไฟ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................


	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.13 ปัญหาที่ 13 :	การไม่มีศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าหรือหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ส่งผลให้การ
 			          	เข้าดับไฟป่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.14 ปัญหาที่ 14 :	จุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ส่วนใหญ่เกิดจาก
  				เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมักใช้วิธีการเผาเศษไม้ยางพาราที่ได้โค่นล้มลง เนื่องจาก  
  				หมดอายุการให้ผลผลิต
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................


	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.3		
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
		7.4	ข้อมูลสรุปสถิติการเกิดไฟป่า และจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้
รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 ทั้งแบบเฉลี่ยภาพรวม และแบบจำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)
		7.5	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อจังหวัดที่ได้รับการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	7.6	ข้อมูลทฤษฎีและหลักวิชาการด้านไฟป่าที่หน่วยงานได้จัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569
เบอร์ติดต่อ	     
คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	5

