
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)เอกสาร 1

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน (ป่าชุมชน)
	675
	
	41,208,200.00
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]	3.1 ปัญหาที่ 1 : 	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงาน
 		ค่อนข้างมาก และต้องลงพื้นที่ประสานงานบ่อยครั้ง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................


	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.2 ปัญหาที่ 2 :		เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชน                 
 			พ.ศ. 2562 และทักษะด้านการใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.3 ปัญหาที่ 3 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องตรวจสอบ รังวัด และจัดทำแผนที่            
 		แนวเขตป่าชุมชน รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
 		นายช่างสำรวจ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
 		ต้องดำเนินการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทาง ในขณะที่ศูนย์ป่าไม้
 		นครสวรรค์และศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการเกิดความผิดพลาดได้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.4 ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ส่งผลให้การบริหารงานขาดความ
  		ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู มีพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน           
 		ป่าชุมชน จำนวน 1 ราย ย้ายไปปฏิบัติราชการสำนักฯ อื่น และอีก 1 ราย เสียชีวิต โดยปัจจุบันหน่วยงานยังไม่ได้การจัดสรรพนักงานราชการ                 
 		มาทดแทน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.5 ปัญหาที่ 5 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ปฏิบัติงานป่าชุมชน ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ได้แก่
 		1) 	ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับป่าชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 
 			จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดพิจิตร ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และระเบียบกฎหมาย                   
 			ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้น
	2)	ปัจจุบันศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 7 ราย ประกอบด้วยข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย 
 		และพนักงานราชการ รวมจำนวน 5 ราย ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย, เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 1 ราย  
 		โดยมีป่าชุมชนที่ประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน               
 		154 ป่าชุมชน และมีป่าชุมชนที่อยู่ระหว่างการขอจัดตั้งอีก จำนวน 42 ป่าชุมชน รวมทั้งสิ้น 196 ป่าชุมชน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว เจ้าหน้าที่ 1 ราย             
 		ต้องรับผิดชอบประมาณ 28 ป่าชุมชน ในขณะที่ข้าราชการที่มีอยู่ในสังกัดทั้ง 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 2 หน้าที่ จึงทำให้ไม่สามารถรองรับงาน
 		ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากได้
 	3) 	เนื่องจากศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีมีปริมาณงานจำนวนมาก แต่จำนวนบุคลากรน้อย ทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างลำบากในการจัดสรรการทำงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.6 ปัญหาที่ 6 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ โดยศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์               
 		ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 42 - 45 ปี แต่กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ เพื่อประสานงานกับ
 		คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่ จึงทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.7 ปัญหาที่ 7 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
 		โปรเจคเตอร์สำหรับการใช้ในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ ประชาคมหมู่บ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการ
 		สนับสนุนเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จากสำนักจัดการป่าชุมชน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.8 ปัญหาที่ 8 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
 		สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยส่วนจัดการป่าชุมชน มีคอมพิวเตอร์
 		ประจำสำนักงาน เครื่องพิมพ์ และเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการดำเนิน                
 		กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนจำเป็นต้องตรวจสอบพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.9 ปัญหาที่ 9 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
 		โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ไม่มีรถยนต์ราชการใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งปัจจุบันต้องยืมจากส่วนอำนวยการมาเพื่อในการปฏิบัติงาน ในการนี้ 
 		หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
 		ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวนหน่วยงานละ 1 คัน จากสำนักจัดการป่าชุมชน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.10 ปัญหาที่ 10 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักจัดการ
 				ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
 				สาขานราธิวาส โดยส่วนจัดการป่าชุมชน รถยนต์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงเสื่อมสภาพและชำรุดบ่อยครั้ง ในขณะที่พื้นที่เป้าหมายเป็น
 				พื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน และยากต่อการเข้าถึง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ในการนี้ 
 				หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
 				ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จากสำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทดแทนของเดิม
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.11 ปัญหาที่ 11 :	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การ
 		ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.12 ปัญหาที่ 12 :	กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้               
 		ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการจัดตั้งป่าชุมชนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เช่น กรณีการตรวจสอบ
 		พื้นที่กับสำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ จึงทำให้การ
 		ประสานขอข้อมูลล่าช้า วางแผนการดำเนินงานให้รวดเร็ว และจัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 		ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ตอบกลับหนังสือตามระยะเวลาที่กำหนด
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	

	3.13 ปัญหาที่ 13 :	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการเปลี่ยน
 		สังกัดหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องป่าชุมชนหลายครั้ง ประกอบกับมีการเปลี่ยนสถานที่ตั้งตามหน่วยงานที่สังกัด จึงทำให้ข้อมูลอาจมีไม่ครบถ้วน 
 		หรือสูญหายไป และไม่มีฐานข้อมูลเดิม เช่น ฐานข้อมูลด้านแผนที่ (Shape file) พื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 		ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่หน่วยงานอื่นไม่เป็นปัจจุบัน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.14 ปัญหาที่ 14 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้              
 		ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน               
 		พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ทุกอย่าง เช่น มีความประสงค์จะตัดถนนผ่านหรือทำถนนรอบพื้นที่ป่าชุมชน จึงความเป็นจริงไม่
 		สามารถดำเนินการได้ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน อีกทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนจะไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ              
 		ในการที่จะเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.3		


7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................



ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569
เบอร์ติดต่อ	     

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	9

