
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)เอกสาร 1

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่)
	16,700
	
	91,850,000.00
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]	3.1 ปัญหาที่ 1 :	หน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับใช้ติดตามผลการดำเนินงานและการออกปฏิบัติงานตามแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.2 ปัญหาที่ 2 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ดังกรณีต่อไปนี้
		- ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เช่น การทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าอีกหน้าที่หนึ่ง                 
 			ซึ่งหากอยู่ในระยะเวลาการควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าก่อน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
 			เกิดความล่าช้า
 		- พื้นที่เป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายมักอยู่กระจัดกระจาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงควร                  
 			มีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละอำเภอ เพื่อติดต่อประสานงาน อย่างน้อยอำเภอละ 1 คน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
[bookmark: _Hlk208576341]	3.3 ปัญหาที่ 3 :	การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการบ่อย ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.4 ปัญหาที่ 4 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยส่วนโครงการพระราชดำริและ
 		กิจการพิเศษ ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมชี้แจงต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ประชาคม
 		หมู่บ้าน และไม่มีเครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในงานเอกสารราชการ ในการนี้ หน่วยงานจึงขอรับการสนับสนุนเครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์จาก 
 		สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จำนวนรายการละ 2 เครื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.5 ปัญหาที่ 5 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
โดยส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ราย แต่มีคอมพิวเตอร์สำนักงาน มีเพียงจำนวน 1 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในการนี้ หน่วยงานจึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน จากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จำนวน 2 เครื่อง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.6 ปัญหาที่ 6 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยส่วนโครงการ
 		พระราชดำริและกิจการพิเศษ มีรถยนต์ราชการประจำส่วนฯ จำนวนเพียง 2 คัน จึงไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานได้หลายพื้นที่พร้อมกัน 
 		โดยพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และมีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน ในการนี้ หน่วยงานจึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)                
 		ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ                  
 		จากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จำนวน 2 คัน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................



	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.7 ปัญหาที่ 7 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน และไม่มีระบบน้ำคอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ พื้นที่ยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำใช้แค่ช่วงฤดูฝน นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังต้องการสระน้ำหรือแทงค์น้ำ สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
	3.8 ปัญหาที่ 8 :	ปัญหาการเดินทางเข้าพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากทางสาธารณะ รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ส่งผลให้การติดต่อประสานงาน                     
 		ได้ค่อนข้างยาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................


	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.3		
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................



ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569
เบอร์ติดต่อ	     
คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	5

