เอกสาร 1

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | จำนวนระวางแผนที่ที่ได้รับการตรวจสอบ (ระวาง) | 5,000 |  | 9,000,000.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1 ปัญหาที่ 1 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มี
 		ประสิทธิภาพและเกิดความล่าช้า

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2 ปัญหาที่ 2 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
 		(ขอนแก่น) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ได้ลาออก จำนวน 2 อัตรา ทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3 ปัญหาที่ 3 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้               
 		มีนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา (ข้าราชการ 1 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา) สำหรับตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลแนว                 
 		เขตป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ Shapefile และจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์
 		ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการเพิ่มเติมในตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา และนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา          
 		จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4 ปัญหาที่ 4 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
 			(GNSS) มีอายุการใช้งานมานานส่งผลให้ประสิทธิภาพในใช้งานคลาดเคลื่อนและไม่แม่นยำ ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
 			อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) จำนวน 3 เครื่อง จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน                    
 			ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 			จำนวน 2 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ในการนี้ หน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
 			คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5 ปัญหาที่ 5 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนจัดการ
 		ที่ดินป่าไม้ ยานพาหนะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้าต่อการลงตรวจสอบพื้นที่ (Ground Check)

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6 ปัญหาที่ 6 :	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากการดำเนินงานในกิจกรรมจำเป็นต้อง
 		ตรวจสอบความถูกต้องการทับซ้อนของข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและภาระผูกพันต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งข้อมูลที่
 		เกี่ยวข้องอาจยังไม่เป็นปัจจุบันและชัดเจน ทำให้การตรวจสอบอาจเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.3

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2569	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2569

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้