แบบฟอร์มที่ 1

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

| ตัวชี้วัด | น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) (A) | เกณฑ์การประเมิน (B) | ผลการดำเนินงาน (C) | คะแนนที่ได้ (คะแนน) (D) | คะแนนถ่วงน้ำหนัก (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน | เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน | เป้าหมาย ขั้นสูง 100 คะแนน |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) | 25 | จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,382 จุด) | จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,228จุด) | จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,075จุด) | 322 จุด | 100 | 25 คะแนน (100 x 25 / 100 = 25) |
| 2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) | 20 | 2,869 ไร่ (ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) | 3,020 ไร่ (ตามแผน ปี 65) | 3,171 ไร่ (ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) | 0 ไร่ | 0 | 0 คะแนน (0 x 20 / 100 = 0) |
| 3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน | 25 | 2 ป่าชุมชน (ร้อยละ 50 ของแผนปี 65) | 3 ป่าชุมชน (ตามแผนปี 65) | 3 ป่าชุมชน (มากกว่าแผนงานปี 65 ร้อยละ 5) | 0 ป่าชุมชน | 0 | 0 คะแนน (0 x 25 / 100 = 0) |
| 4. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ :จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* | - | - | - | - | 8,977,044.93 ไร่ | - | - |
| 5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* | - | - | - | - | 120 – 0 – 48 ไร่ | - | - |
| 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 15 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 95 | มากกว่า ร้อยละ 95 | ร้อยละ 37.24 | 0 | 0 คะแนน (0 x 15 / 100 = 0) |
| 7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | 15 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 35.22 | 0 | 0 คะแนน (0 x 15 / 100 = 0) |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  | 25 คะแนน |
| สรุปผล |  | ระดับต้องปรับปรุง |

*หมายเหตุ :

1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์)

2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E)

3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์

ตัวอย่าง  การคำนวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ตัวชี้วัด | น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) (A) | เกณฑ์การประเมิน (B) | ผลการดำเนินงาน (C) | คะแนนที่ได้ (คะแนน) (D) | คะแนนถ่วงน้ำหนัก (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน | เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน | เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน |  |  |  |
| 1. ตัวชี้วัด ก. | 20 | 80 | 90 | 100 | 85 ไร่ | 62.50 คะแนน | 12.5 คะแนน (62.5 x 20/100 = 12.5) |
| 2. ตัวชี้วัด ข. | 30 | 10 | 15 | 20 | 18 ราย | 90 คะแนน | 27 คะแนน (90 x 30 / 100 = 27) |
| 3. ตัวชี้วัด ค. | 20 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100 คะแนน | 20 คะแนน (100 x 20 / 100 = 20) |
| 4. ตัวชี้วัด ง. | 15 | ขั้นตอนที่ 1 | ขั้นตอนที่ 2 | ขั้นตอนที่ 3 | ขั้นตอนที่ 3 | 100 คะแนน | 15 คะแนน (100 x 15 / 100 = 15) |
| 5. ตัวชี้วัด จ. | 15 | 240 | - | 350 | 199 | 0 คะแนน | 0 คะแนน (0 x 15 / 100 = 0) |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  | 74.50 คะแนน (12.5 + 27 + 20 + 15 + 0) |
| สรุปผล |  | ระดับ มาตรฐานขั้นต้น |

เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ

| ระดับคุณภาพ | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน |
| --- | --- |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน |
| ระดับต้องปรับปรุง | มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน |

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)

คำอธิบาย : พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จุดความร้อน (Hotspot) - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่ 2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,382 จุด) จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,228จุด) จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-2564) (ไม่เกิน 1,075จุด)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 25 322 จุด 25

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

คำอธิบาย : การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3,020 ไร่ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 950 ไร่ 2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,180 ไร่ 3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จำนวน 500 ไร่ 3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 120 ไร่ 3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 270 ไร่

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 2,869 ไร่ (ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 3,020 ไร่ (ตามแผนปี 65) 3,171 ไร่ (ร้อยละ 105 ของแผน ปี 65)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 20 0 ไร่ 0

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : กรมป่าไม้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมทุกปีงบประมาณ ทำให้คณะทำงานต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติใหม่ทุกปี

หลักฐานอ้างอิง : คำสั่งคณะทำงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3,4 และ5 (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) , โครงการส่งเสริมไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม , โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน

คำอธิบาย : ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 2 ป่าชุมชน (ร้อยละ 50 ของแผนปี 65) 3 ป่าชุมชน (ตามแผนปี 65) 3 ป่าชุมชน (มากกว่าแผนงานปี 65 ร้อยละ 5)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 25 0 ป่าชุมชน 0

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 4. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)*

คำอธิบาย : กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) - - -

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* - 8,977,044.93 ไร่ -

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)*

คำอธิบาย : พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปี 2565 1. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทำหนังสือแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนที่ 3 การรื้อถอน และขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 2. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจำเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป 3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ เพื่อนำมาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) - - -

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* - 120 - 0 - 48 ไร่ -

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ สูตรการคำนวณ ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ร้อยละ 37.24 0

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256แบบฟอร์มที่ 1 5 ( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ตัวชี้วัดที่ : 7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ สูตรการคำนวณค่าคะแนน X 100 จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของสำนัก x 100 จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก) ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ร้อยละ 35.22 0

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :