แบบฟอร์มที่ 1

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  สาขาอุบลราชธานี

( …… ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)               ( …… ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              ( ......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64)

| ตัวชี้วัด | น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) (A) | เกณฑ์การประเมิน (B) |  |  | ผลการดำเนินงาน (C) | คะแนนที่ได้ (คะแนน)* (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน | เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน | เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน |  |  |
| 1. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น | 15 | < 1,248 ไร่ | 1,248 ไร่ | 1,300 ไร่ | 1,300 ไร่ | 7.5 คะแนน |
| 2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน | 15 | 290 ป่าชุมชน | 580 ป่าชุมชน | 609 ป่าชุมชน | 246 ป่าชุมชน | 7.5 คะแนน |
| 3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) | 20 | ไม่เกิน 476 จุด | ไม่เกิน 423 จุด | ไม่เกิน 370 จุด | 831 จุด | 10 คะแนน |
| 4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน | 20 | 15,300 ไร่ | 17,000 ไร่ | 21,250 ไร่ | 20,000 ไร่ | 10 คะแนน |
| 5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม | - | - | - | - | - | - |
| 6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย -เข้าครอบครอง | - | - | - | - | - | - |
| 7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 10 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 95 | > ร้อยละ 95 | ร้อยละ 86 | 5 คะแนน |
| 8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ | 10 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 95 | > ร้อยละ 95 | ร้อยละ 86 | 5 คะแนน |
| 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน | 10 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 70 | > ร้อยละ 80 | ร้อยละ 50 | 5 คะแนน |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |
| สรุปผล |  |  |  |  |  | ระดับ 50 คะแนน |

*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก

1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์)

2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D)

3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์

| ระดับคุณภาพ | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน |
| --- | --- |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน |
| ระดับต้องปรับปรุง | มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน |