แบบฟอร์มที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( .... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

คำอธิบาย : - การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาต จากรัฐให้ใช้ระโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ - ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1,300 ไร่ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,000 ไร่ 2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 2.1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 300 ไร่

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). น้อยกว่า 1,248 ไร่; 1,248 ไร่; 1,300 ไร่.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น; 15; 1,300 ไร่; 7.5; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม 3. ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด ความเหมาะสมของที่ดิน 4. สนับสนุนกล้าไม้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ยานพาหนะ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เกษตรกรยังไม่เข้าใจในการส่งเสริมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 : การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน

คำอธิบาย : ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน - เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564 จำนวน 580 ป่าชุมชน - แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน - การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 - การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่ง - บริเวณเพื่อ การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). 290 ป่าชุมชน; 580 ป่าชุมชน; 609 ป่าชุมชน.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน; 15; 246 ป่าชุมชน; 7.5; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ให้คำแนะนำในพื้นที่ป่าชุมชน 2. ประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และป่าชุมชนตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ยานพาหนะ งบประมาณ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : บุคลากรมีไม่เพียงพอต่องานที่ปฏิบัติ สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)

คำอธิบาย : - พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการ ร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช - ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 - เดือนกันยายน 64 ) - จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดจาดการจัดกาเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) - สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้หน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 - จุดความร้อน (Hotspot) - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจสอบพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่ 2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). ไม่เกิน 476 จุด; ไม่เกิน 423 จุด; ไม่เกิน 370 จุด.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (hotspot); 20; 410 จุด; 10 คะแนน; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : บุคลากรไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : บุคลากรควรมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดการหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

คำอธิบาย : - รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมกาที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการ นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้ง สนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค พื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการดำรงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครอง ที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่ จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป - พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). 15,300 ไร่; 17,000 ไร่; 21,250 ไร่.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดการหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน; 20; 20,000 ไร่; 10 คะแนน; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2. จัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต 3. ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครอง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

คำอธิบาย: - เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). ร้อยละ 60; ร้อยละ 95; มากกว่าร้อยละ 95.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ; 10; ร้อยละ 86; 5 คะแนน; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : เบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดเป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงาน สผส-จ

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

คำอธิบาย: - เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). ร้อยละ 60; ร้อยละ 95; มากกว่าร้อยละ 95.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ; 10; ร้อยละ 86; 5 คะแนน; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : เบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดเป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงาน สผส-จ

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบฟอร์มที่ 1 . 2564 ( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คำอธิบาย: เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน); เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน); เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน). ร้อยละ 50; ร้อยละ 70; มากกว่าร้อยละ 80.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ชื่อตัวชี้วัด; น้ำหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; คะแนนที่ได้ (จาก 100 คะแนน); คะแนนที่ได้ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก). ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน; 10; ร้อยละ 50; 5 คะแนน; -.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :